## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2023 | [6 empty] | 1. Qtl. 2024 |  |  |  |  | 2. Qtl. 2024
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov | Dez |  |  | Jan |  | Feb |  | Mrz | Apr | Mai
1 | Planungsphase
2 |  | Projekt Planung |  | 10
3 |  | Inbetriebnahme des alten Projekts |  | 10
4 |  | Besprechung mit Partner |  | 2
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 6
6 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 19.10.
7 | Entwicklungsphase
8 |  | Schaltplan |  | 10
9 |  | Board Design |  | 20
10 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊25.10
11 |  | Auswahl der Bauteile |  | 5
12 |  | 2. Review | [9 empty] | ◊ 13.12.
13 |  | Inbetriebnahme der Platine |  | 10
14 |  | Board V2 |  | 5
15 | Smartphone Anwendung
16 |  | Einlernen in Flutter |  | 20
17 |  | 1. Präsentation | [11 empty] | ◊ 10.01
18 |  | 3. Review | [14 empty] | ◊ 28.02
19 |  | Programierung der Aplikation |  | 25
20 | Testphase
21 |  | Testen des alten Projekts |  | 13
22 |  | Testen der Platine |  | 5
23 |  | Testen des gesamten Projekts |  | 10
24 | Dokumentation
25 |  | Dokumentation |  | 20
26 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 25
27 | DA-Abgabe | [17 empty] | ◊ 02.04.
28 | Schlusspräsentation | [19 empty] | ◊ 16.05.
|  |  | Summe | 196
Entwicklung einer lokalisierungseinheit
| für Weidetiere |  |  |  |  | Vorgang | [6 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Samuel Putz