## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2023 | [6 empty] | 1. Qtl. 2024 | [5 empty] | 2. Qtl. 2024
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov | Dez |  |  | Jan |  | Feb |  |  | Mrz | Apr | Mai |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Projektplanung |  | 10
3 |  | Inbetriebnahme des alten Projekts |  | 10
4 |  | Besprechung mit Kooperationspartner |  | 2
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 6
6 |  | Test des alten Projekts |  | 13
7 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 25.9.
8 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
9 |  | Einlernen in Laravel |  | 10
|  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 25.10.
10 |  | Entwurf des Datenmodells |  | 5
11 |  | Entwicklung der API |  | 20
12 |  | 2. Review | [9 empty] | ◊ 13.12.
13 |  | Inbetriebnahme der Platine |  | 10
Optimierungen von GPS
14 |  | 1. Präsentation | [11 empty] | ◊ 10.1
15 |  | Etnwicklinug der Kommunikation mit LoRa |  | 15
17 |  | Entwicklung der Basisstation |  | 15
18 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 28.2
19 | Testphase
20 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | 19
22 | Dokumentation
23 |  | Dokumentation |  | 25
24 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 30
25 | DA-Abgabe | [18 empty] | ◊ 2.4.
26 | Schlusspräsentation | [20 empty] | ◊ 16.5.
|  |  | Summe | 190
Entwicklung einer Lokalisierungseinheit
| für Nutztiere |  |  |  |  | Vorgang | [6 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Simon König